Łomża, 03.02.2020 r.

Konsultacje społeczne do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju z dnia 03.02.2020r.

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 9 stycznia 2020 r. zostało poinformowane, iż osiągnęło poziom co najmniej 65% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w stosunku do limitu wskazanego na to poddziałanie w umowie ramowej. W związku z powyższym LGD może wnioskować o dodatkowe środki na wdrażanie LSR, na zasadach zawartych w piśmie nr ROW.wrt.510.169.2019 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.12.2019 r. (pismo w załączeniu). Zarząd Stowarzyszenia „Sąsiedzi” podjął decyzję, iż jest to ogromna szansa dla mieszkańców obszaru LGD na dodatkowe środki, a co się z tym wiąże nabory. W skali całego budżetu LSR środki na 19.2 zwiększone mogą być o 10% , co daje kwotę 470.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć:

1) 2.1.2. – Rewitalizacja małej skali - zostały oszczędności - 476,42 zł.

2) 2.1.3. Inwestycje kierunkowe w zakresie funkcji turystycznych i kulturalnych obiektów                                  z wyłączeniem funkcji jedynie sakralnej  - zostały oszczędności – 29 153,93 zł.

- zostały osiągnięte wszystkie zaplanowane wskaźniki. Łączna suma oszczędności wynosi 29 630,35 zł.

W ramach celu ogólnego III, celu szczegółowego 3.1, przedsięwzięcia 3.1.1 zostały wprowadzone nowe wskaźniki produktu dotyczące kosztów bieżących.

W ramach celu ogólnego I, celu szczegółowego 1.1, przedsięwzięcia 1.1.2 zostały zwiększone środki oraz wskaźnik produktu i rezultatu, zaś w tym samym celu ogólnym, celu szczegółowym 1.2, przedsięwzięciu 1.2.2 zostało wykreślone Działanie 9.1 Typ operacji 9.

Uzasadnienie :

- Dodatkowe środki.

Po przeanalizowaniu dotychczasowych naborów wniosków w ramach LSR 2014 – 2020 największym zainteresowaniem cieszyło się podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy).

Od początku wdrażania z podejmowania działalności gospodarczej były 3 nabory, w ramach których złożono 38 wniosków, z czego wybrano 36 wniosków, niewybrany został 1 wniosek oraz wycofany został również 1. W limicie środków na podejmowanie działalności gospodarczej zmieściło się 30 wniosków, każdy beneficjent otrzymał 70 000,00 zł.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. Porównując ilość złożonych wniosków, tym samym osoby zainteresowane podejmowaniem działalności gospodarczej do budżetu LGD na przedsiębiorczość, widzimy olbrzymią dysproporcję tj. zbyt niską pulę środków do zapotrzebowania.

W związku z tym proponujemy zwiększyć limit o 470.000,00 zł. (z dodatkowych środków),co dałoby kwotę 559.104,00 zł. Nabór zostanie ogłoszony na kwotę 540.000,00 zł. przy utworzeniu 9 nowych działalności gospodarczych, min. 9 nowych miejsc pracy.

Propozycja zmiany wynika z diagnozy obszaru w ramach LSR. Zaproponowana alokacja dodatkowych środków wynika z punktu 3.2.2 diagnozy. W ramach przedsięwzięcia dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej zainteresowanie wnioskodawców przekracza zawsze alokację. Należy podjąć starania, żeby dodatkowe środki przeznaczyć na podejmowanie działalności gospodarczej na terenie LGD.

- Przesunięcie środków w Planie Działania i w zał. Nr 2 Harmonogram naborów wniosków….

a) Po przeanalizowaniu naborów największym problemem, dotyczącym osiągnięcia wskaźników okazały się inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej w przedsięwzięciu 2.1.4. W związku z wynikłymi oszczędnościami w przedsięwzięciach: 2.1.2. – Rewitalizacja małej skali oraz 2.1.3. Inwestycje kierunkowe w zakresie funkcji turystycznych i kulturalnych obiektów z wyłączeniem funkcji jedynie sakralnej, proponuje się zwiększenie w przedsięwzięciu 2.1.4 w kamieniu milowym 2022- 2023 oszczędności w kwocie 29 630,35 zł.

b) W Planie Działania nie były uwzględnione koszty bieżące, które są wykazane w budżecie LSR. Dlatego też, żeby ujednolicić zapisy w LSR wprowadzono w Planie Działania wskaźniki dotyczące kosztów bieżących oraz zmniejszono środki z Aktywizacji na rzecz kosztów bieżących, w celu zrealizowania wprowadzonych wskaźników.

c) Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” nie jest w stanie zrealizować wskaźników z Działania 9.1  Typu operacji nr 9, ponieważ  w terminie 27.11.2019- 11.12.2019 odbył się nabór wniosków o udzielenie wsparcia i pomimo wcześniejszego zainteresowania potencjalnych wnioskodawców ostatecznie w ramach przeprowadzonego  naboru  nie wpłynął ani jeden wniosek. Po zakończonym naborze wniosków zostały przeprowadzone rozmowy z potencjalnymi wnioskodawcami, którzy ostatecznie nie są zainteresowani zakresem wsparcia z typu nr 9. Jedna z gmin zadeklarowała, iż będą składać wniosek do innych podmiotów natomiast inne gminy zrezygnowały z możliwości ubiegania się z tego rodzaju wsparcia.

Zwiększenie wskaźników i środków w Działaniu 9.1 (Typ operacji 3) spowodowane jest  dużym zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców. W ramach naboru, który odbył się w terminie 20.11.2019-04.12.2019  wpłynęło 3 wnioski na łączną kwotę 1 401 267,82 gdzie alokacja w ramach naboru wynosiła 719 285,60 zł. W ramach typu projektu nr 3, który realizuje Cel ogólny I: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego, Cel szczegółowy 1.1: Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 : Tworzenie mikroprzedsiębiorstw (EFS),  LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zwiększyłoby wskaźnik produktu: Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie o 10 os. i  wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych ze EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej o 10 osób.